# ÇEDES PROJESİ HAZIRLIK AŞAMASI İŞ TAKVİMİ

**A-) İL MEM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Tarih** | **Uygulama** |
|  | 1-8 Eylül 2023 | * ÇEDES Projesi resmi yazı ve eklerinin il milli eğitim müdürlükleri tarafından ilçe milli eğitim müdürlüklerine duyurulması. |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İl milli eğitim müdürlüğü tarafından ÇEDES Projesinin ilçelerle ve paydaş kurumlarla olan koordinasyonunu sağlamak üzere il MEM koordinatörünün belirlenmesi. * İl MEM Koordinatörü tarafından İlçe MEM Koordinatörlerine proje tanıtım toplantısı yapılması. |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında ilgili şube müdürleri ve İl MEM Koordinatörü ile ÇEDES Projesi koordinasyon toplantısı yapılması. |
|  | 14-30 Eylül 2023 | * İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile ortak ÇEDES Projesi İl Koordinasyon Kurulu kurularak toplantı yapılması. * Çedes İl Koordinasyon Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müftüsü, İl Gençlik Spor Müdürü, kurumların ilgili şube müdürleri ve il koordinatörlerinden oluşur. |
|  | Eylül-Haziran 2023 | * İllerde hazırlık aşamasının belirlenen tarihte tamamlanmasından sürecin sağlıklı yürütülmesinden İl Milli Eğitim Müdürü veya yetkilendirdiği il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü sorumludur. |

**B-) İLÇE MEM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Tarih** | **Uygulama** |
|  | 1-8 Eylül 2023 | * ÇEDES Projesi resmi yazı ve eklerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından proje kapsamında yer alan ilgili genel müdürlüklere bağlı tüm okullara duyurulması. |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ÇEDES Projesinin okullarla ve paydaş kurumlarla olan koordinasyonunu sağlamak üzere ilçe MEM koordinatörünün belirlenmesi. |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında ilgili şube müdürleri ve İlçe MEM Koordinatörü ile ÇEDES Projesi koordinasyon toplantısı yapılması. |
|  | 14-30 Eylül 2023 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortak ÇEDES Projesi İlçe Koordinasyon Kurulu kurularak toplantı yapılması. * ÇEDES İlçe Koordinasyon Kurulu: İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Gençlik Spor Müdürü, kurumların ilgili şube müdürleri ve ilçe koordinatörlerinden oluşur. |
|  | 14-30 Eylül 2023 | * İlçelerde, proje kapsamında yer alan ilgili genel müdürlüklere bağlı tüm okullara yönelik proje tanıtım toplantısı yapılması. (Okul yöneticisi ve değerler kulübü temsilci öğretmeninin katılacaktır.) |
|  | Eylül-Haziran 2023 | * İlçelerde hazırlık aşamasının belirlenen tarihte tamamlanmasından ilgili tüm okullarda Değerler Kulüplerinin kurulması ve işleyişinden, sürecin sağlıklı yürütülmesinden İlçe Milli Eğitim Müdürü veya yetkilendirdiği şube müdürü sorumludur. |

**C-) OKUL TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-15 Eylül 2023 | * Öğretmenler kurulu toplantısında değerler kulubü kurulmasının karara bağlanması. |
|  | 1-15 Eylül 2023 | * Temsilci öğretmenin (kulüp rehber öğretmeni) belirlenmesi. |
|  | 15-30 Eylül 2023 | * Temsilci öğretmen tarafından öğrencilerin belirlenmesi, velilere yönelik tanıtım toplantılarının yapılması ve veli izin belgeleri alınarak değerler kulübünün kurulması. |
|  | 15-30 Eylül 2023 | * Temsilci öğretmen, ekte gönderilen Örnek Faaliyet Planı ışığında haftalık çalışma planı hazırlar ve yürütür. Değerler Kulübü Temsilci Öğretmeni, **isterse** bu plan ile Halk Eğitim Merkezine başvuru yapar ve ÇEDES Değerler Eğitimi kursu açarak ek ders ücretinden de yararlanabilir. |

**Ç-) İLÇE KOORDİNATÖRÜ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Değerler kulüplerinin kurulmasını ve ilçedeki çalışmaların koordinasyonunu sağlar. |
|  |  | İlçe koordinatöleri ve paydaş kurum koordinatörleriyle düzenli toplantı yaparak okul ziyaretleri gerçekleştirir. |
|  |  | Aylık durum raporlarını il koordinatörü ve ilçe şube müdürüne iletir. |

**D-) İL KOORDDİNATÖRÜ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sorumluluk bölgesindeki değerler kulüplerinin kurulmasını ve ildeki çalışmaların koordinasyonunu sağlar. |
|  |  | İlçe koordinatörleri ve paydaş kurum koordinatörleriyle düzenli toplantılar yaparak okul ziyaretleri gerçekleştirir. |
|  |  | Süreci İl MEM şube müdürü ve Bakanlık bölge koordinatörleriyle birlikte yürütür. |